## Sheet 1
Table 1
Task | StoryPoints | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Total
Member user stories | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10
Admin user stories | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10
Partner User Stories | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10
Coworking user stories | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10
Vacancy user stories | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10
Events user stories | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10
Story points completed | 60 | 49 | 42 | 32 | 26 | 15 | 5 | 0
Story points remaining | 60 | 52 | 43 | 35 | 26 | 18 | 9 | 0