## Sheet 1
Table 1
Task | Story Points | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Total
Member user stories | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15
Admin user stories | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15
Partner User Stories | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15
Coworking user stories | 15 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15
Vacancy user stories | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15
Events user stories | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15
Story points completed | 90 | 78 | 68 | 54 | 36 | 20 | 10 | 0
Story points remaining | 90 | 77 | 64 | 51 | 38 | 25 | 12 | 0